TIMELINE SHEET

PROJECT NAME: ____________________________________________      MANAGER: _________________________________

| TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION in days | ASSIGNED TO | % DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Prep | 09/21 | 09/30 | 10 |  | 45% |
| Demo Prep | 10/01 | 10/06 | 6 |  | 100% |
| Demolition | 10/06 | 10/24 | 19 |  | 40% |
| Excavation | 10/25 | 10/29 | 5 |  | 30% |
| Concrete | 11/01 | 11/13 | 13 |  | 45% |
| Pre-Backfill | 11/13 | 11/15 | 3 |  | 100% |
| Framing | 10/25 | 12/05 | 42 |  | 40% |
| Roof | 11/19 | 12/10 | 22 |  | 30% |
| Plumbing | 10/29 | 12/09 | 42 |  | 45% |
| Windows | 11/22 | 12/15 | 24 |  | 100% |
| HVAC | 11/29 | 12/20 | 22 |  | 40% |
| Electrical | 12/10 | 12/22 | 13 |  | 30% |
| A/V | 12/10 | 12/15 | 6 |  | 45% |
| House Wrap | 12/27 | 12/30 | 4 |  | 100% |
| Insulation | 12/03 | 12/21 | 19 |  | 40% |
| Drywall | 01/03 | 01/23 | 21 |  | 30% |
| Exterior Stone | 01/03 | 01/17 | 15 |  | 45% |
| Exterior Case Work | 01/04 | 01/13 | 10 |  | 100% |
| Laundry/Furnace Room Flooring | 02/16 | 03/11 | 24 |  | 40% |
| Hardwoods | 01/19 | 03/10 | 51 |  | 30% |
| Tile | 02/03 | 02/14 | 12 |  | 45% |
| Cabinets | 01/18 | 03/06 | 48 |  | 100% |
| Plumbing -Hang Sinks | 02/16 | 02/23 | 8 |  | 40% |
| Interior Doors | 02/25 | 03/09 | 13 |  | 30% |
| Millwork | 02/15 | 02/17 | 3 |  | 45% |
| Interior Painting | 02/28 | 04/14 | 46 |  | 100% |
| Stone Counters | 03/21 | 03/31 | 11 |  | 40% |
| Schedule Buffer | 02/28 | 03/10 | 11 |  | 30% |
| Decks | 02/28 | 03/18 | 19 |  | 45% |
| Interior Doors- Hang & Hardware | 05/03 | 05/13 | 11 |  | 100% |
| Appliances | 05/02 | 05/03 | 2 |  | 40% |
| Plumbing | 05/02 | 05/05 | 4 |  | 30% |
| Electrical | 05/03 | 05/11 | 9 |  | 45% |
| Bathroom Glass | 05/09 | 05/13 | 5 |  | 100% |
| Garage Door Dress Up | 05/13 | 05/18 | 6 |  | 40% |
| Final Inspections | 05/02 | 05/02 | 1 |  | 30% |
| Wrap-Up | 05/09 | 06/05 | 28 |  | 45% |
| House Cleaning | 05/29 | 06/10 | 13 |  | 100% |